**«Утверждаю»**

**Директор\_\_\_\_\_\_\_О.В.Баева**

**Приказ № 114 – ОД от 15.09. 2022 г**

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ «Гимназия г. Болхова» в 2023 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Установленные сроки проведения  и завершения мероприятия | | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1. **Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | |
| 1. | Корректировка списков учителей для последующего прохождения курсов повышения квалификации с учетом изменений в содержании контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) в 2023 году | | Август – октябрь 2022 года | | Крылова Е.Ю., методист,  руководители МО | Информация о педагогах |
| 2. | Организация участия в курсовой подготовке учителей:  1) **русский язык и литература**. Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»;  2) **математика.** Программы курсов повышения квалификации «Государственная итоговая аттестация по математике в 11 классах»;  3) **физика.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к ГИА по физике»;  4**) химия**. Программа курсов повышения квалификации «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии»;  5) **биология.** Программа курсов повышения квалификации «Государственная итоговая аттестация по биологии: содержание и методика подготовки обучающихся»;  6) **география.** Программа курсов повышения квалификации «Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования по географии»;  «Система подготовки обучающихся к ГИА по географии».  7) **история и обществознание**. Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ГИА по истории и обществознанию»;  8) **иностранный язык.** Программа курсов повышения квалификации «Современный урок иностранного языка»;  «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков на современном этапе»;  «Проектирование современного урока иностранного языка»;  «Современные технологии развития коммуникативной компетенции учителя иностранных языков».  9**) информатика и ИКТ**. Программы курсов повышения квалификации «Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ» . | | В течение учебного года | | Крылова Е.Ю., методист,  руководители МО | Повышение  квалификации  учителей - предметников |
| 3. | Участие в региональном вебинаре для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций «Управление качеством образования в общеобразовательных организациях на основе результатов оценочных процедур». | | Ноябрь 2022 | | Администрация | Участие в вебинаре |
| 4. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | | Декабрь 2022-апрель 2023 | | Куржупова Т.А., заместитель директора, классный руководитель, учителя - предметники | Аналитическая справка |
| 5. | Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написания сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранного языка) | | В течение учебного года | | Куржупова Т.А., заместитель директора, учителя - предметники | Участие в обучающих мероприятиях |
| 6. | Участие учителей-предметников в методических объединениях по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА | | В течение учебного года | | Куржупова Т.А., заместитель директора, учителя - предметники | Участие в мероприятиях |
| 7. | Проведение гимназических методических объединений учителей-предметников по вопросам:  -изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам (в том числе демонстрационные версии 2023 года, спецификации, кодификаторы);  - заполнение бланков ответов выпускниками;  - анализ критериев оценивания работ;  - изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА . | | В течение года | | Администрация | Повышение уровня профессиональных компетенций Своевременное  информирование |
| II. Нормативное правовое обеспечение ГИА | | | | | | |
| 1. | Приведение гимназических нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА в 2023 году, в соответствие с требованиями федеральных, региональных, муниципальных нормативных правовых документов | | | По мере необходимости | Администрация | Нормативно- правовые документы |
| 2. | Ознакомление участников образовательных отношений с приказами о сроках и местах подачи заявлений:   1. для участия в написании итогового сочинения (изложения); 2. для прохождения ГИА-11:   в дополнительный период 2023 года | | | По мере поступления приказов | Куржупова Т.А., заместитель директора, классный руководитель | Знакомство с приказами Департамента образования Орловской области |
| 3. | Ознакомление участников образовательных отношений с приказами обутверждении пунктов проведения:   1. итогового сочинения (изложения); 2. ЕГЭ:   в основной период 2023 года;  в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года; | | | По мере поступления приказов | Куржупова Т.А., заместитель директора, классный руководитель | Знакомство с приказами Департамента образования Орловской области |
| 4. | Ознакомление участников образовательных отношений с приказами о распределении по пунктам проведения экзаменов (далее – ППЭ) участников ГИА-11:   1. в досрочный период; 2. в основной период 2023 года; 3. в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года | | | По мере поступления приказов | Куржупова Т.А., заместитель директора, классный руководитель | Знакомство с приказами Департамента образования Орловской области |
| 5. | Разработка и утверждение памяток для участников ГИА-11, их родителей (законных представителей) | | | Февраль, март  2023 года | Естина О.Н.,педагог - психолог | Памятки |
| 6 | Издание приказа о назначении лица, ответственного за организацию и проведение ГИА в 2023 году | | | Август-сентябрь | Директор | Приказ |
| 7. | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов | | | Февраль – апрель 2023 года | Куржупова Т.А., заместитель директора | Приказ, график движения школьного автобуса |
| **III.**  **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | | |
| 1 | Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения по русскому языку | | | Ноябрь 2022 года | Куржупова Т.А., заместитель директора , учителя | Участие, список участников |
| **IV. Научно-методическое сопровождение ГИА** | | | | | |  |
| 1. | | Изучение адресных методических рекомендаций по подготовке обучающихся к ЕГЭ 2023 года по всем учебным предметам. | Сентябрь 2022 года | | Куржупова Т.А., заместитель директора, учителя - предметники | Методические рекомендации |
| 2. | | Изучение методических кейсов по подготовке к ГИА – 2023 года по учебным предметам | Сентябрь – декабрь  2022 года | | Куржупова Т.А., заместитель директора, учителя - предметники | Методические кейсы |
| 3. | | Участие в региональном вебинаре «Анализ результатов ГИА – 2022. Использование результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования» | Сентябрь -ноябрь 2022 | | Администрация | Участие в вебинаре |
| 4. | | Участие в сетевых методических консультациях/ вебинарах «Методическая среда» по актуальным вопросам ГИА – 2023 года. | Ежемесячно в течение учебного года | | Администрация | Участие в вебинаре |
| 5. | | Участие в тематических региональных вебинарах «Профилактика учебной неуспешности» | В течение учебного года | | Администрация | Участие в вебинарах |
| 6. | | Участие в методических вебинарах учителей математики:  «Решение уравнений и неравенств повышенной сложности»;  «Решение задач с параметром, текстовых нестандартных задач ЕГЭ» | Сентябрь – декабрь 2022 года, февраль 2023 года | | Учителя математики | Участие в вебинере |
| 7. | | Участите в межрайонном вебинаре «Актуальные проблемы подготовки обучающихся к ГИА по математике» | Ноябрь 2022 года | | Учителя математики | Участие в вебинере |
| 8. | | Участие в региональных вебинарах учителей – предметников «Использование результатов оценочных процедур в системе профессионального развития учителей» | Октябрь 2022  года – май 2023 года | | Учителя - предметники | Участие в вебинаре |
| 9. | | Участие в методических вебинарах «Современные технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА - 2023» | Октябрь 2022  года - май  2023 года | | Администрация, учителя – предметники | Списки участников |
| 10. | | Участие в методических вебинарах «Технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения» | В течение года | | Учителя – предметники | Участие в вебинаре |
| 11. | | Участие в вебинарах ФИПИ, АО «Издательство», «Просвещение» по развитию профессиональных компетенций педагогов | В соответствии с планом работы | | Учителя - предметники | Участие в вебинаре |
| 12 | | Участие в заседаниях РУМО **учителей** – **предметников** по темам:  - «Результаты ГИА по учебному предмету в 2022 году. Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ - 2023»;  - «Проектирование оценочных материалов по учебным предметам с использованием КИМ ГИА»;  - «Эффективные модели подготовки к ГИА по учебным предметам»;  **директоров**, **заместителей** **директоров**:  «Управление качеством образования на основе результатов ГИА». | В течение года | | Администрация, руководители МО,  учителя - предметники | Списки участников,  Участие в заседании |
| **V. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | | | | |
| 1. | | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА – 11 в различных формах в 2023 году из числа:   1. Выпускников текущего года; 2. Лиц с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов; | Сентябрь 2022 года, февраль  2023 года | | Куржупова Т.А., заместитель директора | Списки обучающихся |
| 2. | | Мониторинг участников ГИА- 11 с ОВЗ, детей-инвалидов | | | | |
| 2.1 | | Предоставление информации в Отдел образования об обучающихся гимназии, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов. | В течение учебного года | | Куржупова Т.А., заместитель директора | Список обучающихся |
| 2.2 | | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов | В течение учебного года | | Куржупова Т.А., заместитель директора | Предоставление документов, подтверждающих статус участников |
| 3. | | Прием заявлений на участие:   1. в итоговом сочинении; 2. в ГИА – 11, ЕГЭ:   в основной период проведения ГИА – 11 и ЕГЭ;  в дополнительный (сентябрьский) период ГИА – 11. | Не позднее, чем за две недели до даты проведения  До 1 февраля 2023 года  Не позднее, чем за две недели до начала дополнительного (сентябрьского) периода | | Куржупова Т.А., заместитель директора | Оформление заявлений |
| 4. | | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ (ГВЭ):   1. по обязательным учебным предметам; 2. по учебным предметам по выбору. | Ноябрь, декабрь 2022 года  Март, апрель 2023 года | | Куржупова Т.А., заместитель директора | Списки обучающихся, справка |
| 5. | | Участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | В течение учебного года | | Куржупова Т.А., заместитель директора | Списки обучающихся, справка |
| 6. | | Организация проведения итогового сочинения в 11классе | По единому расписанию | | Куржупова Т.А., заместитель директора, учитель русского языка | Издание приказов,  журналы инструктажей, списки участников |
| 7. | | Организация участия в ГИА-11 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:  в досрочный период;  в основной период;  в дополнительный (сентябрьский) период | Апрель – май  2023 года  Май – июль 2023 года  Сентябрь 2023года | | Куржупова Т.А., заместитель директора | Списки участников, приказы для сопровождения участников |
| 8. | | Организация оповещения о результатах итогового сочинения, ГИА (в том числе после подачи апелляций): | | | | |
| 8.1 | | Знакомство с информацией о результатах итогового сочинения, ГИА-11 участников ГИА-11 по каждому учебному предмету. | Согласно графику обработки итогового  сочинения, ЭМ при проведении ГИА | | Куржупова Т.А., заместитель директора | Информация на официальном сайте |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 | | | | | | |
| 1. | | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ. | В течение учебного года | | Администрация | Информация совещаний, протоколы совещаний |
| 2. | | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы» | По графику Рособрнадзора | | Администрация | Список участников |
| 3. | | Предоставление информации о ГИА – 11 на сайт гимназии. | В течение учебного года | | Администрация, Тимошина С.И. | Информация на сайт |
| 4. | | Знакомство с информацией о работе «Горячих линий» по вопросам проведения итогового сочинения, ЕГЭ и ГВЭ в 2023 году | Сентябрь 2022 года – август 2023 года | | Администрация | Телефоны «горячих линий» |
| 4. | | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА – 11, ЕГЭ на сайте гимназии, в том числе: | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА - 11 | | Администрация, Тимошина С.И. | Информация на сайт |
| 1. о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении; 2. о сроках и местах проведения итогового сочинения; 3. о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения; 4. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 5. о сроках проведения ГИА – 11; 6. о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций; 7. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – 11. |
| 5. | | Информационно - разъяснительная работа по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с родителями (законными представителями), выпускниками, учителями об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2023 году ( через СМИ, плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | В течение учебного года | | Администрация  Куржупова Т.А., заместитель директора | Печатные материалы информационно-разъяснительного характера  Оформление журнала взаимодействия с родителями по вопросам ГИА в форме ЕГЭ. |
| 6. | | Участие в региональных/ муниципальных/ гимназических родительских собраниях об особенностях проведения ГИА в 2023 году | По отдельному графику | | Администрация,  Куржупова Т.А., заместитель директора, | Участие в родительских собраниях |
| 7. | | Проведение информационно- разъяснительной работы с выпускниками гимназии, их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2023 году, в том числе:   1. о выборе предметов для сдачи ГИА; 2. о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; 3. о психологической готовности к ГИА; 4. о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету; 5. о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6. о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; 7. об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА. | В течение учебного года | | Администрация,  Естина О.Н.,  педагог-психолог | Приказы, инструкции, журналы инструктажей,  памятки для родителей |
| 8. | | Оформление информационных стендов для участников ГИА-11 | В течение учебного года | | Администрация | Информация для участников ГИА-11 |
| 9. | | Оказание психолого – педагогической поддержки участникам итогового сочинения, ГИА, их родителям (законным представителям) | В течение учебного года | | Администрация, Естина О.Н., педагог - психолог | Проведение консультаций |
| 10. | | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам их родителям (законным представителям) «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!» | В течение учебного года | | Администрация  Естина О.Н., педагог-психолог | Памятки |
| **VII.** **Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | | | | |
| 1. | | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения, ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:   1. мониторинг работы сайта гимназии по информационной работе о проведении ГИА-11; 2. мониторинг наличия информационных стендов в предметных кабинетах; 3. мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний; 4. работа школьной «горячей линии» | В течение учебного года | | Администрация | Информация на стенды и сайт |
| 2. | | Контроль за ходом подготовки к итоговому сочинению, ГИА – 11: | | | | |
| 2.1 | | Контроль за подготовкой выпускников 11 класса к ГИА – 11:   1. мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА – 11;   посещение и анализ уроков русского языка, математики, предметов по выбору.   1. мониторинг включения в планы работы деятельности школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА – 11; 2. мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями – предметниками; 3. привлечение Интернет – ресурсов для подготовки к ГИА в гимназии | В течение учебного года | | Администрация, учителя – предметники. Руководители МО | Справки, план работы МО, график дополнительных занятий, интернет-ресурсы. |
| **VIII. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году** | | | | | | |
| 1. | Анализ результатов ГИА выпускников 2023 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | | Июль-август 2023 года | | Администрация | Информация о претендентах |
| 2. | Рассмотрение результатов ГИА-11 на совещании | | Август 2023 года | | Администрация | Справка |
| 3. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2023 году в гимназии. Определение проблем и задач при подготовке к проведению ГИА – 11 в 2024 году | | Август, сентябрь  2023 года | | Администрация |  |
| 4. | Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | обсуждение на педагогическом августовском педсовете вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2023 году | | Август 2023 года | | Администрация | Справка |
| 4.2 | Анализ результатов ЕГЭ выпускников 2023 года, награжденных медалью «За особые успехи в учении» | | Июль – август 2023 года | | Администрация | Справка |
| 5. | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА (при наличии) | | Июль, август 2023 года | | Администрация | Справка |