**План-график (дорожная карта) реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся**

**МБОУ «Гимназия г. Болхова»**

**на 2024-2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие/направление | Сроки | Ответственный | Результат/  показатель для контроля |
|  | **1. Нормативное и организационно-координационное сопровождение** | | | |
| 1 | Разработка и утверждение школьного плана-графика («дорожных карт») по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2024/2025 уч.г. | Октябрь 2024 года | Заместитель директора  Кочергина Е.Ю. | Разработан и утвержден  школьный план-график |
| 2 | Определение школьного координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности | Октябрь 2024 года | Директор  Куржупова Т.А. | Определен школьный координатор |
| 3 | Разработка/внесение изменений в локальные акты ОО, регулирующие сферу формирования и развития функциональной грамотности (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и т.д.) | В течение 2024/2025  уч. года | Заместитель директора  Кочергина Е.Ю. | Внесены изменения в локальные акты ОО |
|  | **2. Методическое сопровождение** | | | |
| 1 | Участие руководящих и педагогических кадров ОО в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся (заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | В течение 2024/2025 уч. года | Заместитель директора  Кочергина Е.Ю. | Руководящие и педагогические кадры ОО приняли участие в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях |
| 2 | Формирование и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности | По графику курсов БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | Методист Крылова Е.Ю. | Разработан и утвержден  школьный план-график |
| 3 | Проведение заседаний школьных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» | В течение 2024/2025 уч. года | Методист Крылова Е.Ю., руководители МО | Внедрение в учебный процесс заданий [https://fg.resh.edu.ru](https://fg.resh.edu.ru/)  <https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti> |
| 4 | Сбор и обобщение опыта работы (лучших практик) ОО по формированию функциональной грамотности (для ШМО, муниципального уровня, для РУМО Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | В течение 2024/2025 уч. года | Руководители МО | Размещение на сайте материалов (для обучающихся, родителей) по формированию функциональной грамотности |
| 5 | Реализация программ внеурочной деятельности по развитию функциональной грамотности | В течение 2024/2025 уч. года | Заместитель директора  Кочергина Е.Ю. | Разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности |
| 6 | Организация работы рабочих/творческих групп по формированию функциональной грамотности обучающихся: | В течение 2024/2025 уч. года | Руководители МО | Рабочие группы по шести направлениям реализуют планы работы |
| - по читательской грамотности |  | Учителя русского языка и литературы Отришко С.В.  Яковлева Ж.А.  Минушкина Т.В.  Ерёмочкина В.В. |  |
| - по математической грамотности |  | Учителя математики Тимошина С.И.  Карпова О. А.  Попова Е.П. |  |
| - по естественно-научной грамотности |  | Учителя  Лаврушина М.В.  Киреева Н.С.  Бровина Е.А.  Чернозуб А.А. |  |
| - по глобальным компетенциям |  | Учитель истории, Филёва И.А. |  |
| - по финансовой грамотности |  | Учитель истории Голованова И.И. |  |
| - по креативному мышлению |  | Учитель ИЗО и ОДНКНР  Вылугина О.И. |  |
| 7 | Трансляция успешного опыта формирования и оценки функциональной грамотности (мастер- классы, открытые уроки, методические недели, участие в конкурсах) | В течение 2024/2025 уч. года | Администрация | Формируется база ресурсов с техкартами уроков, заданиями по формированию функциональной грамотности и иными материалами |